|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO** |  |  |  |
|  CONTRATANTE: | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Três Cantos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  OBRA: |  | Reforma CRAS 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  LOGRADOURO: | Município de Lagoa dos Três Cantos/RS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO | Avenida Otto Ratcke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA REF 07/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição | R$ | % | mês 1 | mês 2 | mês 3 |  |
| 1.1 | FORRO |  |  R$ 22.707,48  | 8,55% | 2% |  R$ 454,15  | 98% |  R$ 22.253,33  |   |  R$ -  |  |
| 1.2 | REVESTIMENTO |  R$ 49.873,12  | 18,78% | 20% |  R$ 9.974,62  | 80% |  R$ 39.898,50  |   |  R$ -  |   |
| 1.3 | ALVENARIA E REBOCOS |  R$ 11.321,54  | 4,26% | 100% |  R$ 11.321,54  |   |  R$ -  |   |  R$ -  |  |
| 1.4 | PINTURA |   |  R$ 33.266,44  | 12,52% |  |  R$ -  |  |  R$ -  | 100% |  R$ 33.266,44  |  |
| 1.5 | ESQUADRIAS |  R$ 67.403,66  | 25,38% |   |  R$ -  |   |  R$ -  | 100% |  R$ 67.403,66  |   |
| 1.6 | COMPLEMENTOS |  R$ 4.542,58  | 1,71% |   |  R$ -  | 100% |  R$ 4.542,58  |   |  R$ -  |  |
| 1.7 | INSTALAÇÕES |  R$ 25.923,43  | 9,76% | 50% |  R$ 12.961,72  | 50% |  R$ 12.961,72  |   |  R$ -  |  |
| 1.8 | TELHADO |  |  R$ 41.127,07  | 15,48% | 50% |  R$ 20.563,54  | 50% |  R$ 20.563,54  |   |  R$ -  |  |
| 1.9 | MURO E ACESSO |  R$ 9.437,56  | 3,55% |   |  R$ -  |   |  R$ -  | 100% |  R$ 9.437,56  |  |
|  |  | LTC, 03 de Novembro de 2023 |  **R$ 265.602,88**  | **100,00%** | **21%** |  **R$ 55.275,56**  | **38%** |  **R$ 100.219,66**  | **41%** |  **R$ 110.107,66**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Geral** | **100%** |  **265.602,88**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sergio Antonio Lasch |  |  |  |  Andréa Rejane Kayser  |  |  |  |  |
|  |  | Prefeito Municipal |   |  |  | CREA 97561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |