|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO** | | | | | | | | |  |  |  |
| CONTRATANTE: | | Prefeitura Municipal de Lagoa dos Três Cantos | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRA: |  | Reforma CRAS 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOGRADOURO: | | Município de Lagoa dos Três Cantos/RS | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO | | Avenida Otto Ratcke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA REF 07/2023 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item | Descrição | | R$ | % | mês 1 | | mês 2 | | mês 3 | |  |
| 1.1 | FORRO |  | R$ 22.707,48 | 8,55% | 2% | R$ 454,15 | 98% | R$ 22.253,33 |  | R$ - |  |
| 1.2 | REVESTIMENTO | | R$ 49.873,12 | 18,78% | 20% | R$ 9.974,62 | 80% | R$ 39.898,50 |  | R$ - |  |
| 1.3 | ALVENARIA E REBOCOS | | R$ 11.321,54 | 4,26% | 100% | R$ 11.321,54 |  | R$ - |  | R$ - |  |
| 1.4 | PINTURA |  | R$ 33.266,44 | 12,52% |  | R$ - |  | R$ - | 100% | R$ 33.266,44 |  |
| 1.5 | ESQUADRIAS | | R$ 67.403,66 | 25,38% |  | R$ - |  | R$ - | 100% | R$ 67.403,66 |  |
| 1.6 | COMPLEMENTOS | | R$ 4.542,58 | 1,71% |  | R$ - | 100% | R$ 4.542,58 |  | R$ - |  |
| 1.7 | INSTALAÇÕES | | R$ 25.923,43 | 9,76% | 50% | R$ 12.961,72 | 50% | R$ 12.961,72 |  | R$ - |  |
| 1.8 | TELHADO |  | R$ 41.127,07 | 15,48% | 50% | R$ 20.563,54 | 50% | R$ 20.563,54 |  | R$ - |  |
| 1.9 | MURO E ACESSO | | R$ 9.437,56 | 3,55% |  | R$ - |  | R$ - | 100% | R$ 9.437,56 |  |
|  |  | LTC, 03 de Novembro de 2023 | **R$ 265.602,88** | **100,00%** | **21%** | **R$ 55.275,56** | **38%** | **R$ 100.219,66** | **41%** | **R$ 110.107,66** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Total Geral** | **100%** | **265.602,88** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sergio Antonio Lasch |  |  |  | Andréa Rejane Kayser | |  |  |  |  |
|  |  | Prefeito Municipal |  |  |  | CREA 97561 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |